נספח ג׳ — לוחות זמנים

פרויקט טרמינל סנטר 3 — אור יהודה | קיר מסך | עשת דינמיקס

להלן תנאי לוח הזמנים לביצוע העבודות, המהווה חלק בלתי נפרד מההסכם (סעיף 2 לעיל).

1. משך הביצוע הכולל של העבודות לא יעלה על 12 חודשי ביצוע, ורצוי כי יסתיים בתוך 10-11 חודשים, והכל בכפוף להתקדמות עבודות השלד באתר.

2. הקבלן ייכנס לביצוע העבודות באזור/קומה כאשר יעמדו לרשותו לפחות 2 קומות רצופות המרוכנות לעבודה.

3. כל מועדי הביצוע מותנים בהתקדמות עבודות השלד ובהעמדת חזיתות/קומות זמינות לקבלן על ידי מזמין העבודה.

גזירת לוח הזמנים מהתקדמות השלד

נקודת מוצא: יציקת קומה 4 = 01/11/2026

קצב התקדמות שלד: 1.5 קומות / חודש = קומה כל ~20 יום

תנאי כניסה לקבלן: 2 קומות רצופות מרוכנות מינימום

לוח יציקות נגזר:

| קומה | תאריך יציקה | הערה |
| --- | --- | --- |
| קומה 4 | 01/11/2026 | נתון (נקודת מוצא) |
| קומה 5 | ~21/11/2026 | + 20 יום |
| קומה 6 | ~11/12/2026 | + 40 יום |
| קומה 7 | ~31/12/2026 | + 60 יום |
| קומה 8 | ~20/01/2027 | + 80 יום |
| קומה 9 | ~09/02/2027 | + 100 יום |
| קומה 10 | ~01/03/2027 | + 120 יום |

שרשרת גזירה — כל תאריך נגזר מהשלד:

① קיר מסך ק׳ 1-6: ביציקת קומה 4 כבר זמינות קומות 1-4 (2+ רצופות). כניסה מיידית. → 02/11/2026

② קיר מסך ק׳ 7-10: צריך ק׳ 7+8 מרוכנות. ק׳ 8 ~20/01/2027 + הערכות. → ~04/02/2027 (B), 25/02 (A)

③ גשר (ק׳ 8-9): צריך שלד ק׳ 9. ק׳ 9 ~09/02/2027, כניסה מיידית. → 10/02/2027

④ בולנוזים בניין B: אחרי סיום קיר מסך+זיגוג של בניין B (~02/05/2027). → 03/05/2027

⑤ בולנוזים בניין A: אחרי סיום קיר מסך+זיגוג של בניין A (~06/06/2027). → 07/06/2027

⑥ קומת קרקע: מערכת פלדה נפרדת; צריכה פינוי אזור קרקע מפיגומים/מנופים. → 01/06/2027

⑦ בקרת איכות: מתחילה עם סיום קיר מסך ראשון, ממשיכה במקביל עד סוף. → 01/05/2027 - 30/09/2027

4. מועדי ביצוע

| 4.1 תאריך תחילת העבודות (כללי) | 01/11/2026 — יציקת קומה 4, קומות 1-4 זמינות |
| --- | --- |
| 4.2 כניסה לביצוע — קומת הקרקע | 01/06/2027 — פינוי פיגומים מאזור הקרקע |
| 4.3 כניסה לביצוע — תקרת פנים | ~01/03/2027 — סיום שלד ק׳ 10 |
| 4.4 תאריך סיום צפוי כלל העבודות | 30/09/2027 — ~11 חודשים מתחילת העבודה |

טבלת אבני דרך / שלבי ביצוע

| מס׳ | שלב / אזור / קומה | תאריך התחלה | תאריך סיום | משך (ימים) | נגזר מ- | הערות |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | קיר מסך — בניין B שלד+זיגוג ק׳ 1-6 | 02/11/2026 | 18/01/2027 | 77 | ק׳ 4 מוכנה, כניסה מיידית | 2,313 מ"ר |
| 2 | קיר מסך — בניין A שלד+זיגוג ק׳ 1-6 | 02/11/2026 | 24/02/2027 | 114 | ק׳ 4 מוכנה, כניסה מיידית | 2,841 מ"ר, צוות שני במקביל |
| 3 | קיר מסך — בניין B שלד+זיגוג ק׳ 7-10 | 04/02/2027 | 02/05/2027 | 87 | ק׳ 8 ~20/01 + הערכות | 1,886 מ"ר |
| 4 | קיר מסך — בניין A שלד+זיגוג ק׳ 7-10 | 25/02/2027 | 06/06/2027 | 101 | ק׳ 8 ~20/01 + סיום B קודם | 2,319 מ"ר |
| 5 | גשר — שלד נירוסטה+זיגוג ק׳ 8-9 | 10/02/2027 | 28/02/2027 | 18 | ק׳ 9 ~09/02, כניסה מיידית | 149 מ"ר |
| 6 | בולנוזים — בניין B ק׳ 1-6 | 03/05/2027 | 08/06/2027 | 36 | סיום ק.מ B, למחרת | ~380 יח' |
| 7 | בולנוזים — בניין B ק׳ 7-10 | 09/06/2027 | 12/07/2027 | 33 | המשך רצף B | ~306 יח' |
| 8 | בולנוזים — בניין A ק׳ 1-6 | 07/06/2027 | 20/07/2027 | 43 | סיום ק.מ A, למחרת | ~407 יח' |
| 9 | בולנוזים — בניין A ק׳ 7-10 | 21/07/2027 | 29/08/2027 | 39 | המשך רצף A | ~378 יח' |
| 10 | קומת קרקע — שלד פלדה כל החזיתות | 01/06/2027 | 11/07/2027 | 40 | פינוי אזור קרקע | 989 מ"ר |
| 11 | קומת קרקע — ויטרינה+זיגוג כל החזיתות | 25/06/2027 | 01/08/2027 | 37 | אחרי שלד פלדה צפון | 989 מ"ר |
| 12 | בקרת איכות ומסירה | 01/05/2027 | 30/09/2027 | 152 | סיום ק.מ ראשון עד סוף | מתבצע במקביל |

הערה חשובה

כל לוח הזמנים המפורט במסמך זה מבוסס במלואו על לוח התקדמות הבטונים (יציקות) של הקבלן הראשי.

כל שינוי, עיכוב או הקדמה בקצב יציקות השלד על ידי הקבלן הראשי —

ישפיע ישירות על כל התאריכים בנספח זה, ויגרום להזזת שרשרת הביצוע כולה בהתאם.

כל שינוי בלוח הזמנים טעון אישור החברה מראש ובכתב.

עיכוב בביצוע ביחס ללוח זמנים זה כפוף לאמור בסעיפים 2 ו-4 להסכם (לרבות ימי ההתארגנות).

הנחת מפתח: כל התאריכים נגזרים מיציקת קומה 4 ב-01/11/2026 וקצב שלד של 1.5 קומות/חודש. שינוי בתאריך היציקה או בקצב השלד ידחה את כל השרשרת בהתאם.

הופק מתוך מערכת ניהול לו"ז — עשת דינמיקס | ספטמבר 2026